## Agents
Agents — Rolverdeling en verantwoordelijkheden
Zes gespecialiseerde agents die elk een eigen domein beheren. Agent 1 en 2 zijn de kern, 3-6 zijn specialisten.
Agent | Naam | Domein | Verantwoordelijk voor | Levert op | Werkt samen met | Volgorde
1 | Data & Backend | Database, API routes, validatie, business logica | Multi-organisatie structuur Organization_settings tabel Suppliers + project_suppliers tabellen Incoming_questions tabel CPV/NUTS referentietabellen KVK API wrapper Drempelwaarde-logica + procedure-advies Data governance velden Retentie-berekening RLS policies Documentrollen tabel | Supabase migraties API routes (SvelteKit server) Zod validatieschema's TypeScript types RLS policies | Agent 2 (types) Agent 4 (KVK, AI) Agent 5 (governance) | Eerst
2 | Frontend & UI | Svelte pagina's, componenten, stores, navigatie | Context-switcher component Leveranciers-lijstpagina + drawer Organisatie-instellingen pagina CPV-selector component NUTS-selector component Binnenkomende vragen UI Template upload UI Documentrollen formulier Procedure-advies UI (waarschuwing + onderbouwing) | Svelte componenten Pagina routes Svelte stores Tailwind styling | Agent 1 (API contracts) Agent 3 (editor) | Na Agent 1
3 | Editor & Documents | TipTap editor, document templates, export | Editor ombouw (pagina-thumbnails) Font-controle in toolbar (TipTap extensies) Template-loader (docxtemplater → editor) Placeholder-systeem Correspondentie samenvoegen met documenten Export refactor (template-based) Voortgang per document (niet per sectie) | Vernieuwde editor componenten docxtemplater wrapper Template-loader module Export engine | Agent 2 (UI) Agent 4 (AI content) | Na Agent 1
4 | AI & Integratie | LLM, externe API's, email-parsing, conversie | Briefing-flow verbeteren AI-content voor correspondentie RAG voor vraag-beantwoording (NvI) KVK API calls (zoek op naam/nummer/SBI) Email-parsing voor binnenkomende vragen Markdown → TipTap HTML conversie AI-gegenereerde template-content | AI service modules KVK API client Email parser Markdown converter | Agent 1 (data) Agent 3 (content → editor) | Parallel met 2/3
5 | Platform & Governance | Cross-organisatie, retentie, analytics | Superadmin functionaliteit Selectielijst-profielen beheer Retentie-signalering (cron jobs) Anonimiseringsfunctie EU-drempelwaarden updates Platform-brede configuratie Geanonimiseerde analytics | Platform admin pagina's Cron jobs / scheduled tasks Anonimisering-scripts Analytics queries | Agent 1 (database) Agent 6 (tests) | Na Agent 1
6 | Testing & DevOps | Tests, CI/CD, deployment, kwaliteit | Integratietests multi-org RLS policy tests (data-scheiding) End-to-end tests KVK API mock tests Template-generatie tests CI/CD pipeline Deployment configuratie | Test suites (vitest) CI/CD config Test fixtures Mock data | Alle agents | Doorlopend

## Overzicht Features
TenderManager — Feature Plan
Brainstorm & implementatieplan voor organisatie-aanmaak, KVK, NUTS, CPV en document templates
# | Feature | Omschrijving | Laag | Backend nodig? | Prioriteit | Afhankelijk van | Agent
1 | KVK API-integratie
1.1 | KVK-lookup endpoint | API route die KVK-nummer ontvangt, KVK API aanroept, en bedrijfsgegevens teruggeeft (naam, adres, rechtsvorm, SBI-codes) | Backend (API route) | Ja | Hoog | KVK API-key | Agent 4
1.2 | Organisatie-tabel uitbreiden | Migratie: velden toevoegen voor kvk_nummer, adres, postcode, plaats, rechtsvorm, sbi_codes | Database (migratie) | Ja | Hoog | — | Agent 1
1.3 | Organisatie-aanmaak UI | KVK-nummer invoerveld met zoek-knop, preview van opgehaalde gegevens, bevestig-en-opslaan flow | Frontend (Svelte) | Nee | Hoog | 1.1, 1.2 | Agent 2
1.4 | TypeScript types updaten | Organization type uitbreiden met nieuwe velden, Zod schema aanpassen | Types/validatie | Ja | Hoog | 1.2 | Agent 1
2 | NUTS-codes automatisch koppelen
2.1 | NUTS referentietabel | Supabase tabel met alle NL NUTS-codes (NUTS-0 t/m NUTS-3) inclusief hiërarchie en labels | Database (migratie) | Ja | Hoog | — | Agent 1
2.2 | Postcode-NUTS mapping | Mapping tabel: postcode(reeks) → NUTS-3 code. Bron: CBS/Eurostat dataset | Database (seed data) | Ja | Hoog | 2.1 | Agent 1
2.3 | Auto-koppeling bij KVK-import | Na ophalen KVK-adres: postcode → NUTS-code lookup, automatisch koppelen aan organisatie | Backend (logica) | Ja | Midden | 1.1, 2.2 | Agent 1 + 4
2.4 | NUTS-selector in UI | Gebruiker kan automatisch gekoppelde NUTS-codes reviewen en handmatig aanpassen | Frontend (Svelte) | Nee | Midden | 2.1, 2.3 | Agent 2
3 | CPV-codes met filtering
3.1 | CPV referentietabel | Supabase tabel gevuld vanuit de Excel: code, omschrijving_nl, divisie, groep, klasse, categorie_type | Database (migratie) | Ja | Hoog | Excel bestand | Agent 1
3.2 | CPV Excel importscript | Script dat overzicht_cpv_codes_simap.xlsx parsed en in de cpv_codes tabel laadt | Script (eenmalig) | Ja | Hoog | 3.1 | Agent 1
3.3 | Categorie-filter endpoint | API route: GET /api/cpv-codes?type=werken¦diensten¦leveringen met zoekfunctie | Backend (API route) | Ja | Hoog | 3.1 | Agent 1
3.4 | CPV-selector component | Searchable dropdown met typeahead, gefilterd op categorie (werken/diensten/leveringen), boomstructuur | Frontend (Svelte) | Nee | Hoog | 3.3 | Agent 2
3.5 | CPV → opdracht-type mapping | Logica die CPV-divisie vertaalt naar opdracht-type: 45=werken, 03-44=leveringen, 50-98=diensten | Backend (logica) | Ja | Midden | 3.1 | Agent 1
4 | Document Template Engine
4.1 | Template-opslag systeem | Supabase storage bucket voor .docx templates, gekoppeld aan organisatie + opdracht-type | Database + Storage | Ja | Hoog | — | Agent 1
4.2 | docxtemplater integratie | Server-side library installeren en wrapper-functie bouwen voor template → document conversie | Backend (library) | Ja | Hoog | — | Agent 3
4.3 | Placeholder-definitie | Standaard set placeholders definiëren: {organisatie_naam}, {kvk_nummer}, {datum}, {scope}, etc. | Documentatie | Nee | Hoog | 4.2 | Agent 3
4.4 | Template upload UI | Admin-pagina waar organisaties hun Word-templates kunnen uploaden per document-type | Frontend (Svelte) | Nee | Midden | 4.1 | Agent 2
4.5 | Export refactor | Huidige export.ts vervangen: template laden → placeholders vullen met DB-data + AI-artifacts → docx output | Backend (refactor) | Ja | Hoog | 4.2, 4.3 | Agent 3
4.6 | Logo/briefpapier in template | Organisatie-logo dynamisch invoegen via docxtemplater image module | Backend (library) | Ja | Midden | 4.2, 1.2 | Agent 3
4.7 | CPV-type → template mapping | Koppeling: welke templates horen bij welk opdracht-type (werken/diensten/leveringen) | Database (config) | Ja | Midden | 3.5, 4.1 | Agent 1 + 3
4.8 | Vaste vs dynamische content | Template bevat drie soorten: vaste tekst (juridisch), DB-data (KVK/CPV), AI-content (artifacts) | Architectuur | Nee | Hoog | 4.2 | Agent 3
5 | Multi-organisatie (Optie C)
5.1 | Parent-child organisaties | parent_organization_id op organizations tabel. NULL = top-level, gevuld = klant-organisatie. | Database (migratie) | Ja | Hoog | — | Agent 1
5.2 | Organisatie-relaties tabel | organization_relationships: welk bureau werkt voor welke klant, met welke rol en verwerkersovereenkomst | Database (migratie) | Ja | Hoog | 5.1 | Agent 1
5.3 | Uitbreiding organization_members | Externe rollen (extern_adviseur, implementatiepartner) + source_organization_id voor herkomst | Database (migratie) | Ja | Hoog | 5.1, 5.2 | Agent 1
5.4 | Context-switcher UI | Dropdown in sidebar om te wisselen tussen organisaties. Badge in header voor actieve context. | Frontend (Svelte) | Nee | Hoog | 5.1 | Agent 2
5.5 | RLS policies aanpassen | Alle queries scoped naar organization_id. Externe adviseurs alleen toegewezen projecten. | Database (RLS) | Ja | Hoog | 5.3 | Agent 1
5.6 | Organisatie-instellingen pagina | Configuratie: selectielijst, drempelwaarden, retentie, relatiebeheer. Per organisatie apart. | Frontend + Backend | Ja | Hoog | 5.1 | Agent 2 + 5
6 | Leveranciers-CRM (organisatieniveau)
6.1 | Suppliers tabel | Leveranciers als centraal record per organisatie. KVK-data, contactpersonen, tags, rating. | Database (migratie) | Ja | Hoog | 5.1 | Agent 1
6.2 | Project-suppliers koppeltabel | Leverancier-status per project: prospect → ingeschreven → gewonnen/afgewezen → gecontracteerd | Database (migratie) | Ja | Hoog | 6.1 | Agent 1
6.3 | KVK-zoek voor leveranciers | Zelfde KVK API maar voor leveranciers: zoek op naam, nummer, SBI-code, postcode | Backend (API route) | Ja | Hoog | 6.1, KVK API-key | Agent 4
6.4 | Leveranciers-lijstpagina | Organisatieniveau: tabel met alle leveranciers, zoek/filter, rating, tags. Sidebar navigatie-item. | Frontend (Svelte) | Nee | Hoog | 6.1 | Agent 2
6.5 | Leverancier-drawer | Klik op rij → paneel schuift in (40% breed). Tabs: Overzicht, Aanbestedingen, Correspondentie, Kwalificatie, Notities. | Frontend (Svelte) | Nee | Hoog | 6.4 | Agent 2
6.6 | Contactpersonen als losse records | Meerdere contactpersonen per leverancier met rol (commercieel, projectmanager, tekenbevoegde) | Database (migratie) | Ja | Midden | 6.1 | Agent 1
6.7 | Leverancier in project-context | Gefilterde view: alleen leveranciers van dit project. Toevoegen zoekt eerst in org-CRM. | Frontend (Svelte) | Nee | Midden | 6.4, 6.2 | Agent 2
6.8 | Auto-koppeling correspondentie | Brieven met leverancier als ontvanger verschijnen automatisch in leverancier-drawer tab Correspondentie | Backend (query) | Ja | Midden | 6.1, correspondentie | Agent 1
7 | Binnenkomende vragen module
7.1 | Incoming_questions tabel | Vragen met vraagnummer, tekst, referentie naar document, intern gekoppeld aan leverancier, status-flow | Database (migratie) | Ja | Hoog | 6.1 | Agent 1
7.2 | Vragen registreren UI | Invoerformulier: vraagtekst, referentie naar document/paragraaf, leverancier (intern), datum ontvangst | Frontend (Svelte) | Nee | Hoog | 7.1 | Agent 2
7.3 | Vragen beantwoorden (evt. AI) | Antwoord-editor per vraag. AI-suggestie op basis van RAG (eigen documenten). Goedkeuringsflow. | Frontend + Backend | Ja | Hoog | 7.1 | Agent 2 + 4
7.4 | NvI genereren vanuit vragen | Alle goedgekeurde vraag-antwoord paren samengevoegd in NvI document-template | Backend (template) | Ja | Hoog | 7.3, templates | Agent 3 + 4
8 | Data Governance & Retentie
8.1 | Governance-velden op tabellen | data_classification, retention_until, anonymized_at, archive_status op alle relevante tabellen | Database (migratie) | Ja | Hoog | — | Agent 1
8.2 | Organization_settings tabel | Configureerbare bewaartermijnen, drempelwaarden, anonimiseringsstrategie per organisatie | Database (migratie) | Ja | Hoog | 5.1 | Agent 1
8.3 | Selectielijst-profielen | Referentietabel met voorgedefinieerde profielen (VNG 2020, PROVISA) die organisaties kunnen kiezen | Database (seed data) | Ja | Midden | 8.2 | Agent 5
8.4 | Retentie-signalering | Systeem detecteert verlopen termijnen en notificeert beheerder. Geen automatische vernietiging. | Backend (cron/job) | Ja | Midden | 8.1, 8.2 | Agent 5
8.5 | Anonimiseringsfunctie | Beheerder kan per dossier persoonsgegevens anonimiseren. Vervangen door Persoon A, Bedrijf B, etc. | Backend (functie) | Ja | Laag | 8.1 | Agent 5
9 | Editor ombouw
9.1 | Pagina-thumbnails | StepperSidebar vervangen door pagina-preview thumbnails zoals in Word | Frontend (Svelte) | Nee | Hoog | — | Agent 3
9.2 | Font-controle in toolbar | Font-family dropdown + font-size per selectie via TipTap extensies | Frontend (Svelte + TipTap) | Nee | Midden | — | Agent 3
9.3 | Markdown → TipTap HTML transformatie | Conversielaag die AI-markdown omzet naar TipTap nodes (bullets, kopjes, tabellen) | Backend (util) | Ja | Hoog | — | Agent 4
9.4 | Template in editor laden | Word-template opmaak overnemen in TipTap. Vaste tekst niet-bewerkbaar, placeholders wel. | Frontend + Backend | Ja | Hoog | Feature 4 | Agent 3
9.5 | Correspondentie samenvoegen | Brief-editor samenvoegen met document-editor. Brieven worden document-types met templates. | Frontend (refactor) | Nee | Midden | Feature 4, 9.1 | Agent 3 + 2
9.6 | Voortgang per document | Eén status per document i.p.v. per sectie. Concept → in review → goedgekeurd. | Backend + Frontend | Ja | Hoog | — | Agent 1 + 3

## Architectuur
Architectuur — Wat zit waar?
Laag | Technologie | Verantwoordelijk voor | Backend nodig? | Voorbeeld
Word Template | Microsoft Word | Vaste tekst, briefpapier, logo's, opmaak, marges, kop/voetteksten | Nee | Juridische clausules, standaard inleiding, huisstijl
Frontend | SvelteKit (Svelte) | UI componenten, formulieren, selectors, user interactions | Nee | KVK-zoekformulier, CPV-selector, template upload
API Routes | SvelteKit (server) | Data ophalen, validatie, business logica, document generatie | Ja | KVK lookup, CPV filtering, export met docxtemplater
Database | Supabase (PostgreSQL) | Data-opslag, referentietabellen, RLS policies | Ja | Organisaties, CPV-tabel, NUTS-tabel, templates
Storage | Supabase Storage | Bestanden: templates, logo's, exports | Ja | .docx templates, organisatie-logo's
AI/LLM | OpenAI GPT-4o | Dynamische tekst genereren op basis van briefing | Ja | Eisen, scope, beoordelingscriteria (artifacts)
Externe API | KVK Zoeken API | Bedrijfsgegevens ophalen op basis van KVK-nummer | Ja (server-side) | Naam, adres, rechtsvorm, SBI-codes
Wanneer heb je backend nodig?
Geen backend | Alles wat in het Word-template zelf zit: briefpapier, logo's, vaste teksten, opmaak. Inkoopadviseur past dit aan in Word.
Wél backend | 1) Data ophalen (KVK API, database queries) 2) AI-content genereren (briefing → artifacts) 3) Samenvoegen (template + data + AI → document)
Waarom server-side? | API-keys (KVK, OpenAI) mogen niet in de frontend. docxtemplater draait server-side. Database queries gaan via RLS.

## Correspondentie
Correspondentie — Brieven, databronnen & afhankelijkheden
Elke brief wordt behandeld als document met eigen Word-template. Hieronder per brief de benodigde data en waar die vandaan komt.
Fase | Brief-type | Benodigde data | Databron in systeem | Afhankelijk van (moet bestaan) | Leverancier nodig? | Template-placeholders | Toelichting
FASE: VERKENNEN
Verkennen | Uitnodiging RFI | Organisatienaam, adres, KVK Contactpersoon (inkoper) Projectomschrijving, scope CPV-code, NUTS-code Deadline reactie Leverancier(s) naam + adres | organizations (KVK-data) project_document_roles project_profiles cpv_codes, nuts_codes planning suppliers | Organisatieprofiel ingevuld Projectprofiel ingevuld Contactpersoon toegewezen Leverancier(s) geselecteerd | Ja | {org_naam}, {org_adres} {contactpersoon_naam} {project_naam}, {scope} {cpv_code}, {nuts_code} {deadline_rfi} {leverancier_naam}, {leverancier_adres} | Leveranciers opzoeken via KVK API op categorie/SBI-code. Meerdere ontvangers mogelijk.
Verkennen | Uitnodiging marktconsultatie | Zelfde als RFI plus: Datum, tijd, locatie consultatie Format (schriftelijk/mondeling) Onderwerpen/vragen Leverancier(s) naam + adres | organizations project_document_roles project_profiles planning (activiteit) suppliers | Organisatieprofiel ingevuld Projectprofiel ingevuld Consultatie ingepland Leverancier(s) geselecteerd | Ja | {org_naam}, {org_adres} {contactpersoon_naam} {datum_consultatie}, {locatie} {format_consultatie} {onderwerpen} {leverancier_naam}, {leverancier_adres} | Kan naar meerdere leveranciers tegelijk. Template heeft standaard-intro over doel marktconsultatie.
Verkennen | Bedankbrief deelname | Naam deelnemer/leverancier Type deelname (RFI/consultatie) Referentie oorspronkelijke uitnodiging Datum deelname | suppliers (deelname-record) correspondence (eerdere uitnodiging) | Uitnodiging verstuurd Deelname geregistreerd | Ja | {leverancier_naam}, {leverancier_adres} {type_deelname} {referentie_uitnodiging} {datum_deelname} | Koppeling met eerdere correspondentie voor referentienummer. Per leverancier apart.
FASE: AANBESTEDEN
Aanbesteden | Nota van Inlichtingen | Alle vragen met antwoorden Vraagnummer, datum ontvangst Referentie naar document/artikel Rectificaties op stukken Vragensteller (geanonimiseerd) Leverancier intern gekoppeld | incoming_questions (NIEUW) artifacts (aanbestedingsstukken) suppliers (intern, niet op NvI) | Aanbestedingsstukken gepubliceerd Vragen ontvangen en beantwoord Rectificaties vastgesteld | Intern ja (op NvI anoniem) | {vraag_nr}, {vraag_tekst} {antwoord_tekst} {referentie_document} {rectificatie_tekst} {datum_nvi} | NvI is NIET per leverancier maar één document voor alle partijen. Vragen zijn anoniem op de NvI maar intern gekoppeld aan leverancier voor tracking.
Aanbesteden | PV opening inschrijvingen | Lijst inschrijvers + ontvangst-tijdstip Volledigheidscheck per inschrijving Namen beoordelingscommissie Datum/tijd opening Projectgegevens | suppliers (rol: inschrijver) evaluations project_document_roles project_profiles | Inschrijvingen ontvangen Beoordelingscommissie samengesteld Inschrijvers geregistreerd als leverancier | Ja | {inschrijvers_tabel} {commissie_leden} {datum_opening} {project_naam}, {referentie} | Formeel verslag. Inschrijvers-data komt uit leverancierstabel. Commissieleden uit documentrollen.
Aanbesteden | PV beoordeling | Beoordelingscommissie Scores per criterium per inschrijver Motivering per score Rangorde Gunningscriteria (EMVI) Methodiek | evaluations (scores + ranking) artifacts (EMVI-criteria) project_document_roles project.scoring_methodology | Alle inschrijvingen beoordeeld Scores definitief Rangorde vastgesteld | Ja (inschrijvers) | {commissie_leden} {scores_tabel} {motivering_per_criterium} {rangorde_tabel} {methodiek} | Zwaarste document qua data. Moet volledig uit evaluatie-module komen. Template bevat standaardtekst over beoordelingsproces.
Aanbesteden | Voorlopige gunningsbeslissing | Winnende inschrijver + scores Motivering gunning Alcatel-termijn (20 dagen) Bezwaarmogelijkheid Contactpersoon Projectgegevens | evaluations (winnaar) project_profiles project_document_roles threshold_config (termijnen) suppliers | PV beoordeling afgerond Rangorde definitief Winnaar bepaald | Ja (winnaar) | {winnaar_naam} {winnaar_score} {motivering} {alcatel_einddatum} {bezwaar_procedure} {contactpersoon_naam} | Gaat naar ALLE inschrijvers (niet alleen winnaar). Elke inschrijver krijgt eigen scores erbij.
Aanbesteden | Afwijzingsbrief | Naam afgewezen inschrijver + scores Score winnaar (geanonimiseerd) Motivering per criterium Alcatel-termijn Bezwaarmogelijkheid Contactpersoon | evaluations (per inschrijver) suppliers project_document_roles threshold_config | Voorlopige gunning verstuurd Scores per inschrijver beschikbaar | Ja (per afgewezen leverancier) | {leverancier_naam}, {leverancier_adres} {eigen_score} {winnaar_score_anoniem} {motivering_per_criterium} {alcatel_einddatum} | Per afgewezen inschrijver apart genereren. Scores van winnaar worden geanonimiseerd.
Aanbesteden | Definitieve gunning | Bevestiging na alcatel-termijn Winnende partij Contractgegevens Planning vervolg (ondertekening) | evaluations (winnaar) suppliers correspondence (voorl. gunning) planning | Alcatel-termijn verlopen Geen bezwaar ontvangen Voorlopige gunning verstuurd | Ja (winnaar) | {winnaar_naam}, {winnaar_adres} {contract_referentie} {datum_ondertekening} {contactpersoon_naam} | Gaat alleen naar winnende partij. Verwijst naar voorlopige gunning (referentienummer).
FASE: CONTRACTEREN
Contracteren | Uitnodiging tot ondertekening | Contractgegevens Datum/locatie ondertekening Ondertekenaar (namens opdrachtgever) Ondertekenaar (leverancier) Bijlagen (overeenkomst, etc.) | suppliers (winnaar) project_document_roles artifacts (overeenkomst) planning | Definitieve gunning verstuurd Overeenkomst opgesteld Datum ondertekening gepland | Ja (winnaar) | {winnaar_naam}, {winnaar_adres} {datum_ondertekening}, {locatie} {ondertekenaar_opdrachtgever} {ondertekenaar_leverancier} {bijlagen_lijst} | Ondertekenaar leverancier komt uit leveranciers-record (contactpersoon/tekenbevoegde).
Contracteren | Begeleidende brief | Ontvanger Verwijzing naar bijgevoegd document Context/toelichting Contactpersoon | suppliers of extern artifacts (bijgevoegd doc) project_document_roles | Document dat wordt meegezonden moet bestaan | Optioneel | {ontvanger_naam}, {ontvanger_adres} {bijlage_naam} {toelichting} {contactpersoon_naam} | Generiek brief-type. Kan bij elk document gebruikt worden als begeleidend schrijven.
NIEUWE MODULE: BINNENKOMENDE VRAGEN
Aanbesteden | Vragen ontvangen & registreren | Vraagnummer (auto) Vraagtekst Datum ontvangst Referentie naar document/paragraaf Leverancier (intern) | incoming_questions (NIEUW) suppliers artifacts | Aanbestedingsstukken gepubliceerd | Ja (intern gekoppeld) | n.v.t. (geen template, is data-invoer) | Nieuwe module nodig. Vragen komen binnen (email/platform), worden geregistreerd met referentie naar aanbestedingsstuk. Intern gekoppeld aan leverancier, extern anoniem.
Aanbesteden | Vragen beantwoorden | Vraagtekst Antwoordtekst (evt. AI-gegenereerd) Rectificatie ja/nee Goedkeuring door projectleider | incoming_questions artifacts (bronnen voor antwoord) project_members (goedkeuring) | Vraag geregistreerd Relevante documenten beschikbaar | Nee | n.v.t. (voeding voor NvI-template) | Antwoorden kunnen AI-ondersteund zijn (RAG op eigen documenten). Na goedkeuring vloeien ze in de NvI.
Aanbesteden | NvI publiceren | Alle goedgekeurde vraag-antwoord paren Rectificaties Datum publicatie | incoming_questions (status: goedgekeurd) correspondence (NvI-document) | Alle vragen beantwoord en goedgekeurd | Nee (publiek document) | Zie NvI hierboven | De NvI wordt gegenereerd vanuit de goedgekeurde vragen. Dit is de koppeling tussen de vragen-module en het correspondentie-template.

## Leveranciers
Leveranciers — Centraal leveranciersregister
Leveranciers worden één keer aangemaakt (via KVK API) en door het hele traject hergebruikt. Van marktconsultatie tot contractondertekening.
Concept: Leveranciers-lifecycle door het aanbestedingsproces
Fase | Rol leverancier | Hoe toegevoegd? | Data nodig | Gebruikt in brieven | Status
Verkennen | Marktpartij / genodigde | KVK API lookup op naam, nummer of SBI-code (categorie). Handmatig toevoegen ook mogelijk. | Bedrijfsnaam, KVK-nr, adres, postcode, plaats, contactpersoon, email, telefoon, SBI-codes | Uitnodiging RFI Uitnodiging marktconsultatie Bedankbrief | prospect
Aanbesteden | Vragensteller (anoniem extern) | Koppeling bij registratie binnenkomende vraag. Extern anoniem, intern gelinkt. | Referentie naar vraag + bestaande leveranciergegevens | NvI (intern tracking) Geen naam op NvI zelf | geïnteresseerd
Aanbesteden | Inschrijver | Registratie bij ontvangst inschrijving. Leverancier-record wordt bijgewerkt met inschrijving-data. | Inschrijvingsdatum, volledigheid, offertebedrag, contactpersoon inschrijving | PV opening PV beoordeling Voorlopige gunning Afwijzingsbrief | ingeschreven
Aanbesteden | Winnaar / Afgewezen | Automatisch na beoordeling en rangorde. Status update op leverancier-record. | Scores, rangorde, motivering | Definitieve gunning Afwijzingsbrief | gewonnen / afgewezen
Contracteren | Contractpartij | Winnende leverancier wordt contractpartij. Tekenbevoegde vastleggen. | Tekenbevoegde naam + functie, handtekening-procedure | Uitnodiging ondertekening Begeleidende brief | gecontracteerd
Database-ontwerp: Leveranciers
Tabel | Kolom | Type | Toelichting | Bron | Migratie
suppliers
suppliers | id | UUID PK | Unieke ID | Systeem | 00019
suppliers | organization_id | UUID FK | Gekoppeld aan aanbestedende organisatie | Systeem | 00019
suppliers | kvk_nummer | VARCHAR(8) | KVK-nummer leverancier | KVK API | 00019
suppliers | company_name | TEXT NOT NULL | Bedrijfsnaam | KVK API | 00019
suppliers | trade_name | TEXT | Handelsnaam (als anders dan bedrijfsnaam) | KVK API | 00019
suppliers | legal_form | TEXT | Rechtsvorm (BV, NV, etc.) | KVK API | 00019
suppliers | street | TEXT | Straat + huisnummer | KVK API | 00019
suppliers | postal_code | VARCHAR(7) | Postcode | KVK API | 00019
suppliers | city | TEXT | Plaats | KVK API | 00019
suppliers | sbi_codes | TEXT[] | SBI-codes (branche) | KVK API | 00019
suppliers | contact_name | TEXT | Contactpersoon naam | Handmatig | 00019
suppliers | contact_email | TEXT | Contactpersoon email | Handmatig | 00019
suppliers | contact_phone | TEXT | Contactpersoon telefoon | Handmatig | 00019
suppliers | notes | TEXT | Interne notities | Handmatig | 00019
suppliers | created_at | TIMESTAMPTZ | Aanmaakdatum | Systeem | 00019
suppliers | updated_at | TIMESTAMPTZ | Laatste wijziging | Systeem | 00019
suppliers | deleted_at | TIMESTAMPTZ | Soft delete | Systeem | 00019
project_suppliers
project_suppliers | id | UUID PK | Unieke ID | Systeem | 00019
project_suppliers | project_id | UUID FK | Gekoppeld project | Systeem | 00019
project_suppliers | supplier_id | UUID FK | Gekoppeld leverancier | Systeem | 00019
project_suppliers | status | ENUM | prospect → geïnteresseerd → ingeschreven → gewonnen/afgewezen → gecontracteerd | Systeem | 00019
project_suppliers | role | TEXT | Huidige rol (genodigde, vragensteller, inschrijver, winnaar, contractpartij) | Systeem | 00019
project_suppliers | invitation_sent_at | TIMESTAMPTZ | Wanneer uitgenodigd | Correspondentie | 00019
project_suppliers | submission_received_at | TIMESTAMPTZ | Wanneer inschrijving ontvangen | Systeem | 00019
project_suppliers | submission_complete | BOOLEAN | Is inschrijving volledig? | Handmatig | 00019
project_suppliers | offer_amount | NUMERIC | Offertebedrag | Handmatig | 00019
project_suppliers | evaluation_id | UUID FK | Koppeling naar evaluatie (scores) | evaluations | 00019
project_suppliers | signer_name | TEXT | Tekenbevoegde (bij contractering) | Handmatig | 00019
project_suppliers | signer_title | TEXT | Functie tekenbevoegde | Handmatig | 00019
project_suppliers | metadata | JSONB | Extra data per fase | Systeem | 00019
project_suppliers | created_at | TIMESTAMPTZ | Aanmaakdatum | Systeem | 00019
project_suppliers | updated_at | TIMESTAMPTZ | Laatste wijziging | Systeem | 00019
incoming_questions
incoming_questions | id | UUID PK | Unieke ID | Systeem | 00020
incoming_questions | project_id | UUID FK | Gekoppeld project | Systeem | 00020
incoming_questions | question_number | SERIAL | Auto-oplopend vraagnummer | Systeem | 00020
incoming_questions | supplier_id | UUID FK (nullable) | Intern gekoppeld aan leverancier | Handmatig | 00020
incoming_questions | question_text | TEXT NOT NULL | Vraagtekst | Invoer | 00020
incoming_questions | reference_document | TEXT | Verwijzing naar document (bijv. PvE §3.2) | Handmatig | 00020
incoming_questions | reference_artifact_id | UUID FK (nullable) | Koppeling naar specifieke artifact/sectie | Systeem | 00020
incoming_questions | answer_text | TEXT | Antwoordtekst | Handmatig/AI | 00020
incoming_questions | is_rectification | BOOLEAN DEFAULT false | Leidt dit antwoord tot een rectificatie? | Handmatig | 00020
incoming_questions | rectification_text | TEXT | Rectificatie-tekst (als van toepassing) | Handmatig | 00020
incoming_questions | status | ENUM | received → in_review → answered → approved → published | Systeem | 00020
incoming_questions | approved_by | UUID FK | Wie heeft het antwoord goedgekeurd | Systeem | 00020
incoming_questions | received_at | TIMESTAMPTZ | Datum ontvangst vraag | Invoer | 00020
incoming_questions | answered_at | TIMESTAMPTZ | Datum beantwoording | Systeem | 00020
incoming_questions | created_at | TIMESTAMPTZ | Aanmaakdatum record | Systeem | 00020
incoming_questions | updated_at | TIMESTAMPTZ | Laatste wijziging | Systeem | 00020
KVK API voor leveranciers — Zoekopties
Zoekmethode | Input | Resultaat | Wanneer gebruiken | API endpoint | Toelichting
Op KVK-nummer | 8-cijferig KVK-nummer | Exact bedrijf met alle gegevens | Leverancier is bekend, nummer beschikbaar | GET /basisprofielen/{kvkNummer} | Snelste lookup, altijd exact één resultaat
Op bedrijfsnaam | Zoekterm (naam) | Lijst met matches | Naam is bekend maar KVK-nummer niet | GET /zoeken?handelsnaam={naam} | Kan meerdere resultaten geven, gebruiker selecteert
Op SBI-code (categorie) | SBI-code of branche | Alle bedrijven in die categorie | Marktverkenning: wie levert dit type dienst/product? | GET /zoeken?sbiCode={code} | Combineer met plaats/regio voor relevante resultaten
Op postcode/plaats | Postcode of plaatsnaam | Bedrijven in dat gebied | Regionale leveranciers zoeken | GET /zoeken?postcode={pc} | Combineer met SBI voor gerichte zoekresultaten

## Document Template Flow
Document Template Engine — Hoe werkt het?
Stap | Actie | Wie/wat | Input | Output | Toelichting
1 | Template ontwerpen | Inkoopadviseur | Briefpapier, huisstijl, vaste teksten | .docx template met placeholders | Eenmalig per organisatie/document-type
2 | Template uploaden | Admin (via UI) | .docx template bestand | Opgeslagen in Supabase Storage | Gekoppeld aan organisatie + opdracht-type
3 | Project aanmaken | Gebruiker | Projectnaam, CPV-code selectie | Project met opdracht-type (werken/diensten/leveringen) | CPV-keuze bepaalt welk template-set
4 | Briefing doorlopen | Gebruiker + AI | Antwoorden op briefing-vragen | AI-gegenereerde artifacts (eisen, scope, etc.) | Bestaande flow via /api/briefing
5 | Document genereren | Systeem (backend) | Template + DB-data + AI-artifacts | Ingevuld .docx document | docxtemplater vervangt alle placeholders
6 | Review & export | Gebruiker | Gegenereerd document | Definitief .docx of .pdf | Gebruiker kan artifacts nog aanpassen voor export
Drie soorten content in een template
Type | Bron | Voorbeeld placeholder | Voorbeeld waarde | Wie beheert dit? | Wanneer gevuld?
Vast | Word-template zelf | (geen placeholder) | Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing... | Inkoopadviseur | Al aanwezig in template
Database | Supabase (via KVK/organisatie) | {organisatie_naam}, {kvk_nummer}, {adres}, {nuts_code} | Gemeente Amsterdam, 34366966, Amstel 1 | Systeem (automatisch) | Bij document generatie
AI-gegenereerd | Briefing artifacts | {scope_omschrijving}, {eisen}, {gunningscriteria} | Het project betreft het ontwerp en realisatie van... | AI + gebruiker review | Na briefing-flow

## Database Wijzigingen
Database Wijzigingen — Migraties nodig
Tabel | Actie | Kolom / Naam | Type | Toelichting | Migratie
organizations | Uitbreiden
organizations | ADD kolom | kvk_nummer | VARCHAR(8) UNIQUE | KVK-nummer, 8 cijfers | 15
organizations | ADD kolom | handelsnaam | TEXT | Officiële handelsnaam uit KVK | 15
organizations | ADD kolom | rechtsvorm | TEXT | BV, NV, Stichting, etc. | 15
organizations | ADD kolom | straat | TEXT | Vestigingsadres straatnaam + huisnummer | 15
organizations | ADD kolom | postcode | VARCHAR(7) | Postcode (1234 AB) | 15
organizations | ADD kolom | plaats | TEXT | Vestigingsplaats | 15
organizations | ADD kolom | sbi_codes | TEXT[] | SBI-codes uit KVK (brancheclassificatie) | 15
organizations | ADD kolom | nuts_codes | TEXT[] | Automatisch gekoppeld via postcode | 15
cpv_codes | Nieuw
cpv_codes | CREATE | code | VARCHAR(10) PK | CPV-code (bijv. 45000000-7) | 16
cpv_codes | CREATE | description_nl | TEXT NOT NULL | Nederlandse omschrijving | 16
cpv_codes | CREATE | division | VARCHAR(2) | Eerste 2 cijfers (divisie) | 16
cpv_codes | CREATE | group_code | VARCHAR(3) | Eerste 3 cijfers (groep) | 16
cpv_codes | CREATE | class_code | VARCHAR(4) | Eerste 4 cijfers (klasse) | 16
cpv_codes | CREATE | category_type | enum(werken,leveringen,diensten) | Afgeleid van divisie-nummer | 16
cpv_codes | CREATE | parent_code | VARCHAR(10) FK | Verwijzing naar bovenliggend niveau | 16
nuts_codes | Nieuw
nuts_codes | CREATE | code | VARCHAR(5) PK | NUTS-code (bijv. NL329) | 17
nuts_codes | CREATE | label_nl | TEXT NOT NULL | Nederlandse naam (bijv. Groot-Amsterdam) | 17
nuts_codes | CREATE | level | SMALLINT | NUTS-niveau: 0, 1, 2, of 3 | 17
nuts_codes | CREATE | parent_code | VARCHAR(5) FK | Verwijzing naar bovenliggend niveau | 17
postcode_nuts_mapping | Nieuw
postcode_nuts_mapping | CREATE | postcode_prefix | VARCHAR(4) PK | Eerste 4 cijfers van postcode | 17
postcode_nuts_mapping | CREATE | nuts3_code | VARCHAR(5) FK | Gekoppelde NUTS-3 regio | 17
document_templates | Nieuw
document_templates | CREATE | id | UUID PK | Unieke ID | 18
document_templates | CREATE | organization_id | UUID FK | Gekoppeld aan organisatie | 18
document_templates | CREATE | document_type_id | UUID FK | Welk document-type | 18
document_templates | CREATE | category_type | enum(werken,leveringen,diensten) | Voor welk opdracht-type | 18
document_templates | CREATE | file_path | TEXT | Pad in Supabase Storage | 18
document_templates | CREATE | is_default | BOOLEAN | Is dit het standaard template? | 18
document_templates | CREATE | created_at | TIMESTAMPTZ | Aanmaakdatum | 18

## Implementatie Volgorde
Implementatie Volgorde — Wat eerst?
Fase | Wat | Waarom deze volgorde? | Agent(s) | Geschatte omvang | Status
1 | Multi-organisatie basisstructuur | Fundament voor alles. parent_organization_id, organization_relationships, organization_settings. | Agent 1 | 2 migraties + types | Open
2 | RLS policies & rechtenmodel | Alle queries scoped op organization_id. Externe rollen afdwingen. Data-scheiding is wettelijk vereist. | Agent 1 | 1 migratie (RLS) | Open
3 | Context-switcher UI | Gebruiker moet kunnen wisselen tussen organisaties. Basis-UI voor al het andere. | Agent 2 | 1 component + layout | Open
4 | CPV referentietabel + import | Geen afhankelijkheden. Basis voor CPV-filtering en document-type bepaling. | Agent 1 | 1 migratie + 1 script | Open
5 | NUTS referentietabel + postcode mapping | Geen afhankelijkheden. Nodig voor auto-koppeling bij KVK-import. | Agent 1 | 1 migratie + seed data | Open
6 | Organisatie-tabel uitbreiden (KVK-velden) | Velden voor KVK-data, aanbestedende dienst type. | Agent 1 | 1 migratie + types | Open
7 | KVK API-integratie | Endpoint voor organisaties én leveranciers. API-key staat al in .env. | Agent 4 | 1 API route + client | Open
8 | Leveranciers-CRM (database + API) | Suppliers tabel, project_suppliers, contactpersonen. Gescheiden per organisatie. | Agent 1 | 2 migraties + API | Open
9 | Leveranciers-UI (lijst + drawer) | Lijstpagina op org-niveau, drawer met tabs, KVK-zoek integratie. | Agent 2 | 2 pagina's + componenten | Open
10 | Binnenkomende vragen module | incoming_questions tabel + UI + email-parsing. | Agent 1 + 4 | 1 migratie + pagina's | Open
11 | Organization settings UI | Configuratie: selectielijst, drempelwaarden, retentie, relatiebeheer. | Agent 2 + 5 | 1 pagina | Open
12 | Data governance velden | Governance-kolommen op alle tabellen. Retentie-berekening op basis van resultaat. | Agent 1 + 5 | 1 migratie | Open
13 | docxtemplater integratie | Library installeren, wrapper bouwen, placeholder-definitie. | Agent 3 | 1 library + wrapper | Open
14 | Template-opslag + upload UI | Supabase Storage bucket, document_templates tabel, upload-pagina. | Agent 1 + 2 | 1 migratie + UI | Open
15 | Editor ombouw | Pagina-thumbnails, font-controle, template in editor laden. | Agent 3 | Refactor componenten | Open
16 | Markdown → HTML transformatie | AI-output converteren naar TipTap nodes. Bullets, kopjes, tabellen. | Agent 4 | 1 util module | Open
17 | Correspondentie → documenten | Brief-types als document-types. Correspondentie-editor samenvoegen. | Agent 3 + 2 | Refactor routes | Open
18 | Document template mapping | CPV-type → template set. Export refactor naar template-based. | Agent 3 | Config + logica | Open
19 | Documentrollen | project_document_roles tabel. Placeholders in templates. | Agent 1 + 2 | 1 migratie + UI | Open
20 | Procedure-advieslogica | Drempelwaarden × opdracht-type → geadviseerde procedure + onderbouwingsplicht. | Agent 1 + 2 | Backend logica + UI | Open
21 | Selectielijst-profielen | Referentiedata VNG 2020 etc. Wizard bij organisatie-instellingen. | Agent 5 | Seed data + UI | Open
22 | Retentie-signalering | Cron job die verlopen termijnen detecteert en beheerder notificeert. | Agent 5 | 1 cron job | Open
23 | Email-parsing binnenkomende vragen | Inbound email verwerken naar incoming_questions records. | Agent 4 | 1 service module | Open
24 | Superadmin analytics | Geanonimiseerd platform-dashboard voor productverbetering. | Agent 5 | 1 pagina + queries | Open
25 | Dashboard (als laatste) | Inrichten wanneer alle datapoints en processen duidelijk zijn. | Agent 2 | Pagina redesign | Open
26 | Testen & validatie | End-to-end: multi-org → KVK → leverancier → CPV → template → document → retentie. | Agent 6 | Integratietests | Open

## Open Vragen
Open Vragen — Beslissingen nodig
# | Vraag | Opties | Beslissing
1 | Heb je al een KVK API-key? | Ja → welke API (Zoeken/Basisprofielen)? Nee → moet aangevraagd worden bij KVK | Ja
2 | Alleen Nederlandse organisaties of ook Belgisch/EU? | NL-only: simpeler, alleen NL NUTS-codes EU: meer data nodig, complexer | Aleen NL NUTS-codes
3 | Moeten gebruikers templates zelf uploaden? | Ja → template upload UI nodig Nee → templates worden door developer beheerd | Ja, door beheerder van organisatie, maar developer kan het ook doen
4 | Welke documenten per opdracht-type? | Werken: RAW/UAV overeenkomst, bestek Diensten: dienstverleningsovereenkomst Leveringen: leveringsovereenkomst | wat is bestek?
5 | Heb je al briefpapier-templates in Word? | Ja → kan ik als basis gebruiken Nee → moeten ontworpen worden | Nee
6 | Wil je de CPV Excel importeren als eenmalige migratie of als herhaalbaar script? | Eenmalig: simpeler, data zit in migratie Herhaalbaar: flexibeler, kan updaten | eenmalig
7 | Moet de NUTS-koppeling per organisatie of per project? | Per organisatie: vestigingsplaats bepaalt regio Per project: kan per aanbesteding anders zijn | per organisatie
8 | Wil je SvelteKit server routes blijven gebruiken of overstappen naar FastAPI? | SvelteKit: alles in één codebase FastAPI: aparte Python backend, meer flexibiliteit voor AI | SvelteKit
9 | Moet de klant-organisatie zelf ook kunnen inloggen, of werk je altijd namens hen? | Klant logt zelf in → volwaardig account nodig Alleen consultant → simpeler rechtenmodel | Klant logt zelf in → volwaardig account nodig
10 | Hoe diep ga je met leveranciers-kwalificatie (UEA, GVA, certificeringen)? | Basis: alleen naam/adres/contact Uitgebreid: UEA, GVA, certificeringen, verzekeringen | Uitgebreid: UEA, GVA, certificeringen, verzekeringen
11 | Moeten leverancier-notities zichtbaar zijn voor de klant-organisatie of alleen voor de consultant? | Privé per gebruiker → persoonlijk CRM Gedeeld in organisatie → team-CRM Beide: privé + gedeelde notities | Beide: privé + gedeelde notities
12 | Hoe komen binnenkomende vragen het systeem in? Email-integratie, handmatig, of platform (TenderNed)? | Handmatig invoeren (simpelst) Email-parsing (complexer maar gebruiksvriendelijker) TenderNed API (als beschikbaar) | E-mail parsing
13 | Wil je dat de verwerkersovereenkomst-referentie verplicht is voordat een consultant data kan zien? | Ja → systeem blokkeert toegang zonder VO-referentie Nee → waarschuwing maar niet blokkerend | wat bedoel je hiermee?

## Data Governance
Data Governance — Retentie, AVG & Archiefwet
Alle data in het systeem moet voldoen aan de Archiefwet 2015, de AVG (GDPR) en de Aanbestedingswet 2012. Dit tabblad beschrijft het classificatie- en retentiemodel.
Data lifecycle: van aanmaak tot vernietiging
Stap | Status | Zichtbaar in app? | In database? | Wie beslist? | Wettelijke basis | Toelichting
1 | Actief | Ja | Ja | Gebruiker | — | Normaal gebruik. Data is zichtbaar en bewerkbaar voor geautoriseerde gebruikers.
2 | Soft deleted | Nee | Ja | Gebruiker | — | Gebruiker verwijdert record. deleted_at wordt gevuld. Onzichtbaar in UI maar staat nog in database. Kan hersteld worden door beheerder.
3 | Gearchiveerd | Alleen-lezen | Ja | Systeem/beheerder | Archiefwet 2015 | Project is afgerond. Data wordt alleen-lezen. Kan niet meer bewerkt worden maar is nog raadpleegbaar voor verantwoording.
4 | Retentietermijn verlopen | Alleen-lezen + signaal | Ja | Systeem signaleert | Archiefwet selectielijst | Bewaartermijn is verstreken. Systeem toont melding aan beheerder: 'Dit dossier mag vernietigd worden.' Geen automatische actie.
5a | Geanonimiseerd | Beperkt | Ja (zonder PII) | Beheerder (handmatig) | AVG art. 17 + Archiefwet | Persoonsgegevens worden vervangen door pseudoniemen (Persoon A, Bedrijf B). Documenten blijven intact voor archiefplicht. Geschikt als het dossier archiefplichtig is maar de AVG-termijn verloopt.
5b | Vernietigd | Nee | Nee | Beheerder (handmatig) | Archiefwet selectielijst | Fysieke verwijdering uit database. Alleen als zowel Archiefwet- als AVG-termijn verstreken zijn. Onomkeerbaar. Wordt gelogd in audit trail.
Classificatie: welke data valt waaronder?
Data / Tabel | Classificatie | Bevat persoonsgegevens? | Archiefplichtig? | Bewaartermijn (standaard) | Na termijn | Toelichting
AANBESTEDINGSDOSSIER
Correspondentie (brieven) | Archiefplichtig | Ja (ontvanger, ondertekenaar) | Ja | 7 jaar na einde contract | Anonimiseren | Formele brieven zijn onderdeel van het aanbestedingsdossier. Persoonsgegevens anonimiseren na termijn, document bewaren.
Artifacts (PvE, leidraad, etc.) | Archiefplichtig | Indirect (auteur) | Ja | 7 jaar na einde contract | Bewaren (geen PII in content) | Definitieve versies zijn archiefplichtig. Conceptversies mogen eerder vernietigd.
Evaluaties (scores, rangorde) | Archiefplichtig | Ja (inschrijver, beoordelaar) | Ja | 7 jaar na einde contract | Anonimiseren | Beoordelingsresultaten zijn essentieel voor verantwoording bij bezwaar/klacht.
PV's (opening, beoordeling) | Archiefplichtig | Ja (commissieleden, inschrijvers) | Ja | 7 jaar na einde contract | Anonimiseren | Wettelijk verplicht document (Aanbestedingswet art. 2.132).
Overeenkomsten / contracten | Archiefplichtig | Ja (ondertekenaars) | Ja | 7-10 jaar na einde contract | Anonimiseren | Langste bewaartermijn. Sommige organisaties hanteren 10 jaar.
Audit trail | Archiefplichtig | Ja (actor_id) | Ja | Zolang gerelateerd dossier bestaat | Vernietigen met dossier | Audit log volgt het dossier. Niet apart vernietigen.
Nota van Inlichtingen | Archiefplichtig | Nee (vragen zijn anoniem) | Ja | 7 jaar na einde contract | Bewaren | Publiek document, geen persoonsgegevens op de NvI zelf.
Inkomende vragen (intern) | Archiefplichtig | Ja (vragensteller intern) | Ja | 7 jaar na einde contract | Anonimiseren | De interne koppeling vraag→leverancier bevat persoonsgegevens.
PERSOONSGEGEVENS
Profiles (gebruikers) | Persoonsgegevens | Ja | Nee | Account actief + 1 jaar na deactivatie | Vernietigen of anonimiseren | Medewerkers van de aanbestedende dienst. Bij vertrek: account deactiveren, na termijn opschonen.
Leveranciers (suppliers) | Persoonsgegevens + operationeel | Ja (contactpersonen) | Gedeeltelijk | Laatste project + bewaartermijn | Anonimiseren contactgegevens | Bedrijfsgegevens (KVK) zijn openbaar. Contactpersonen zijn persoonsgegevens.
Project document roles | Persoonsgegevens | Ja | Ja (onderdeel dossier) | Met project-dossier mee | Anonimiseren met dossier | Contactpersoon inkoper, ondertekenaar, etc. Zijn onderdeel van het formele dossier.
Section reviewers | Persoonsgegevens | Ja (email, naam) | Nee | Review afgerond + 90 dagen | Vernietigen | Magic link tokens en reviewer-gegevens. Korte bewaartermijn, geen archiefplicht.
Leverancier contactpersonen | Persoonsgegevens | Ja | Gedeeltelijk | Laatste project + bewaartermijn | Anonimiseren | Meerdere contactpersonen per leverancier. Na termijn namen/emails vervangen door Persoon A, B, etc.
OPERATIONELE DATA
AI conversaties (briefing) | Operationeel | Indirect (input gebruiker) | Nee | Project actief + 1 jaar | Vernietigen | Chat-history met AI is hulpmiddel, geen formeel document. Mag eerder opgeschoond.
Editor comments | Operationeel | Ja (auteur) | Nee | Document definitief + 90 dagen | Vernietigen | Interne review-opmerkingen. Na goedkeuring document niet meer relevant.
Draft versies (artifact_versions) | Operationeel | Indirect | Nee | Document definitief + 1 jaar | Vernietigen | Alleen de definitieve versie is archiefplichtig. Tussenversies mogen opgeschoond.
Interne notities (leverancier CRM) | Operationeel | Mogelijk | Nee | Laatste project + 1 jaar | Vernietigen | Informele notities, geen onderdeel van formeel dossier.
Uploads (bronbestanden) | Operationeel/archief | Mogelijk | Afhankelijk van inhoud | Met project-dossier mee | Beoordelen per bestand | Geüploade documenten: sommige zijn archiefplichtig (offertes), andere operationeel (werkaantekeningen).
Database-ontwerp: governance-velden op elke relevante tabel
Kolom | Type | Op welke tabellen? | Default waarde | Wie vult dit? | Toelichting | Migratie
data_classification | ENUM('archive','personal','operational') | Alle tabellen met data | Verschilt per tabel (zie boven) | Systeem (automatisch) | Bepaalt welk retentiebeleid van toepassing is. Wordt gezet bij aanmaak record. | 00021
retention_until | TIMESTAMPTZ (nullable) | Alle tabellen met data | NULL (berekend bij archivering) | Systeem (berekend) | Datum tot wanneer de data bewaard moet worden. Berekend: einde_contract + bewaartermijn_organisatie. NULL = nog niet bepaald (project loopt nog). | 00021
anonymized_at | TIMESTAMPTZ (nullable) | Tabellen met persoonsgegevens | NULL | Systeem (bij anonimisering) | Wanneer persoonsgegevens in dit record zijn geanonimiseerd. NULL = nog niet geanonimiseerd. | 00021
archive_status | ENUM('active','archived','retention_expired','anonymized','destroyed') | Alle tabellen met data | 'active' | Systeem + beheerder | Huidige status in de data lifecycle. Volgt de stappen uit de lifecycle tabel hierboven. | 00021
deleted_at | TIMESTAMPTZ (nullable) | Bestaat al op meeste tabellen | NULL | Gebruiker (soft delete) | Bestaand veld. Soft delete = onzichtbaar in UI maar data blijft in database. | Bestaat al
Configuratie: bewaartermijnen per organisatie
Instelling | Type | Default | Toelichting | Waar instellen? | Voorbeeld
retention_archive_years | INTEGER | 7 | Bewaartermijn archiefplichtige documenten in jaren na einde contract | Organisatie-instellingen | Gemeente Amsterdam: 10 jaar Rijksoverheid: 7 jaar
retention_personal_data_years | INTEGER | 1 | Bewaartermijn persoonsgegevens na laatste activiteit, in jaren | Organisatie-instellingen | Standaard 1 jaar na deactivatie account of einde project
retention_operational_years | INTEGER | 1 | Bewaartermijn operationele data (drafts, notities) na afsluiting project | Organisatie-instellingen | AI-conversaties, comments, tussenversies
auto_archive_on_contract_end | BOOLEAN | true | Automatisch archiveren wanneer project status 'contracted' wordt | Organisatie-instellingen | Als true: alle project-data gaat naar status 'archived' bij afsluiting
notify_retention_expired | BOOLEAN | true | Stuur melding aan beheerder wanneer retentietermijn verloopt | Organisatie-instellingen | Email + dashboard-notificatie aan org-admin
anonymization_strategy | ENUM | 'replace' | Hoe persoonsgegevens anonimiseren: vervangen door pseudoniem, of verwijderen | Organisatie-instellingen | 'replace': Jan de Vries → Persoon A 'remove': Jan de Vries → [verwijderd]

## Multi-Organisatie
Multi-Organisatie — Optie C: volwaardige organisaties met relaties
Elke aanbestedende dienst is een volwaardige organisatie. Consultants/bureaus hebben een eigen organisatie en zijn lid van klant-organisaties met specifieke rollen.
Gebruiksscenario's
Scenario | Organisatie A | Relatie | Organisatie B | Wat ziet A bij B? | Wat kan A bij B? | Data gescheiden?
Consultant bedient klant | Mevrouw de Adviseur | Extern adviseur | Provincie Noord-Brabant | Projecten waar ze aan toegewezen is, leveranciers van de provincie, correspondentie | Projecten beheren, documenten genereren, leveranciers toevoegen (namens provincie) | Ja, volledig
Auditor/controle | Odinfo | Auditor/controle | Provincie Noord-Brabant | Systeeminstellingen, configuratie, templates | Instellingen beheren, templates uploaden, selectielijst configureren | Ja, volledig
Twee consultants bij zelfde klant | Mevrouw de Adviseur + Ander Bureau BV | Beiden extern adviseur | Gemeente Eindhoven | Beide zien dezelfde projecten en leveranciers van de gemeente | Beiden werken in de context van de gemeente, zien elkaars werk | Ja — data is van gemeente
Klant logt zelf in | Provincie Noord-Brabant | Eigen organisatie | — | Al hun projecten, leveranciers, documenten, instellingen | Alles — het is hun data. Zien ook welke externe bureaus toegang hebben | n.v.t.
Consultant zonder klant-context | Mevrouw de Adviseur | Eigen organisatie | — | Eigen dashboard, lijst van klant-organisaties waar ze lid van is | Context switchen naar klant-organisatie | n.v.t.
Rechtenmodel: wie mag wat?
Rol | Scope | Kan toewijzen? | Projecten | Leveranciers | Instellingen | Templates
Eigenaar (owner) | Organisatie | Alle rollen | Aanmaken, beheren, verwijderen | Volledig CRM-beheer | Alle instellingen wijzigen | Uploaden, wijzigen, verwijderen
Beheerder (admin) | Organisatie | Member, extern | Aanmaken, beheren | Toevoegen, bewerken | Beperkt (geen selectielijst) | Uploaden, wijzigen
Lid (member) | Organisatie | Nee | Alleen toegewezen projecten | Bekijken, toevoegen aan project | Alleen-lezen | Alleen-lezen
Extern adviseur | Organisatie (via relatie) | Nee | Alleen toegewezen projecten | Bekijken, toevoegen aan project | Geen toegang | Alleen-lezen
Auditor/controle | Organisatie (via relatie) | Nee | Geen (tenzij toegewezen) | Geen | Configuratie-instellingen | Uploaden, wijzigen
Projectleider | Project | Projectrollen | Volledig beheer eigen project | Toevoegen, koppelen aan project | Geen | Kiezen per document
Inkoopadviseur | Project | Nee | Documenten, correspondentie | Bekijken, correspondentie sturen | Geen | Alleen-lezen
Viewer | Project | Nee | Alleen-lezen | Alleen-lezen | Geen | Geen
Database-ontwerp: multi-organisatie
Tabel | Kolom / Actie | Type | Toelichting | Default | Verplicht? | Migratie
organizations | WIJZIGEN
organizations | ADD parent_organization_id | UUID FK (nullable, self-ref) | Verwijst naar parent organisatie. NULL = top-level (adviesbureau of standalone). | NULL | Nee | 00022
organizations | ADD organization_type | ENUM('client','consultancy','government','implementation_partner') | Type organisatie. Bepaalt standaard-instellingen en beschikbare features. | — | Ja | 00022
organizations | ADD kvk_nummer | VARCHAR(8) UNIQUE | KVK-nummer (uit eerdere brainstorm) | — | Nee | 00015
organizations | ADD aanbestedende_dienst_type | ENUM('centraal','decentraal') | Bepaalt welke EU-drempelwaarden gelden | NULL | Nee | 00015
organization_relationships | NIEUW
organization_relationships | id | UUID PK | Unieke ID | gen_random_uuid() | Ja | 00022
organization_relationships | source_organization_id | UUID FK | De organisatie die de dienst levert (bijv. Mevrouw de Adviseur) | — | Ja | 00022
organization_relationships | target_organization_id | UUID FK | De klant-organisatie (bijv. Provincie Noord-Brabant) | — | Ja | 00022
organization_relationships | relationship_type | ENUM('consultancy','audit','legal','other') | Type relatie tussen de organisaties | — | Ja | 00022
organization_relationships | status | ENUM('active','inactive','pending') | Is de relatie actief? | 'active' | Ja | 00022
organization_relationships | contract_reference | TEXT | Referentie naar verwerkersovereenkomst of opdrachtovereenkomst | NULL | Nee | 00022
organization_relationships | valid_from | DATE | Startdatum relatie | NOW() | Ja | 00022
organization_relationships | valid_until | DATE (nullable) | Einddatum (nullable = onbepaalde tijd) | NULL | Nee | 00022
organization_relationships | created_at | TIMESTAMPTZ | Aanmaakdatum | NOW() | Ja | 00022
organization_relationships | updated_at | TIMESTAMPTZ | Laatste wijziging | NOW() | Ja | 00022
organization_members | WIJZIGEN
organization_members | ADD source_organization_id | UUID FK (nullable) | Als gevuld: dit lid komt via een organisatie-relatie (extern). NULL = direct lid. | NULL | Nee | 00022
organization_members | WIJZIG role ENUM | ADD 'external_advisor','auditor' | Uitbreiding bestaande rollen met externe rollen | — | — | 00022
organization_settings | NIEUW
organization_settings | id | UUID PK | Unieke ID | gen_random_uuid() | Ja | 00023
organization_settings | organization_id | UUID FK UNIQUE | 1-op-1 met organizations | — | Ja | 00023
organization_settings | retention_profile_id | UUID FK (nullable) | Gekoppelde selectielijst (bijv. VNG 2020) | NULL | Nee | 00023
organization_settings | retention_archive_years_granted | INTEGER | Bewaartermijn gegunde aanbestedingen | 7 | Ja | 00023
organization_settings | retention_archive_years_not_granted | INTEGER | Bewaartermijn niet-gegunde aanbestedingen | 5 | Ja | 00023
organization_settings | retention_personal_data_years | INTEGER | Bewaartermijn persoonsgegevens na laatste activiteit | 1 | Ja | 00023
organization_settings | retention_operational_years | INTEGER | Bewaartermijn operationele data | 1 | Ja | 00023
organization_settings | anonymization_strategy | ENUM('replace','remove') | Hoe persoonsgegevens anonimiseren | 'replace' | Ja | 00023
organization_settings | threshold_works | NUMERIC | EU-drempelwaarde werken | 5538000 | Ja | 00023
organization_settings | threshold_services_central | NUMERIC | EU-drempelwaarde diensten/leveringen centraal | 143000 | Ja | 00023
organization_settings | threshold_services_decentral | NUMERIC | EU-drempelwaarde diensten/leveringen decentraal | 221000 | Ja | 00023
organization_settings | threshold_light_regime | NUMERIC | Drempelwaarde sociaal en specifieke diensten | 750000 | Ja | 00023
organization_settings | meervoudig_onderhands_max | NUMERIC | Bovengrens meervoudig onderhands (intern beleid) | NULL | Nee | 00023
organization_settings | auto_archive_on_contract_end | BOOLEAN | Automatisch archiveren bij einde contract | true | Ja | 00023
organization_settings | notify_retention_expired | BOOLEAN | Melding bij verlopen retentietermijn | true | Ja | 00023
organization_settings | default_currency | VARCHAR(3) | Standaard valuta | 'EUR' | Ja | 00023
organization_settings | created_at | TIMESTAMPTZ | Aanmaakdatum | NOW() | Ja | 00023
organization_settings | updated_at | TIMESTAMPTZ | Laatste wijziging | NOW() | Ja | 00023
UI: Context-switcher en navigatie
Element | Locatie | Gedrag | Wat verandert? | Voorbeeld | Rechten-check
Organisatie-switcher | Sidebar, bovenaan | Dropdown met alle organisaties waar je lid van bent. Huidige context is gemarkeerd. | Alles: projecten, leveranciers, correspondentie, instellingen, templates laden van geselecteerde organisatie | Mevrouw de Adviseur ▼ → Prov. Noord-Brabant → Gem. Eindhoven → Waterschap De Dommel | Toon alleen organisaties waar user member/external van is
Eigen organisatie | Bovenaan switcher | Altijd zichtbaar als eerste optie. Dit is je 'thuisbasis'. | Dashboard toont overzicht van klant-organisaties, geen projecten (tenzij eigen aanbestedingen) | Mevrouw de Adviseur (eigen) | Owner/admin van eigen org
Klant-context badge | Header/navbar | Visuele indicator welke klant-context actief is. Kleur per organisatie. | Gebruiker ziet altijd in welke context ze werkt om verwarring te voorkomen | [Noord-Brabant] blauw badge | Altijd zichtbaar als in klant-context
Leveranciers menu-item | Sidebar, organisatieniveau | Zichtbaar in elke klant-context. Toont leveranciers-CRM van die organisatie. | Lijst, drawer, zoeken, filters — allemaal scoped naar huidige organisatie | Sidebar: Dashboard > Projecten > Leveranciers > Kennisbank | member+ of external_advisor
Organisatie-instellingen | Sidebar, onderaan | Alleen zichtbaar voor owner/admin. Bevat: selectielijst, drempelwaarden, templates, relaties. | Configuratie van de huidige organisatie-context | Instellingen > Retentie > VNG Selectielijst 2020 | owner of admin
Relatiebeheer | Organisatie-instellingen | Overzicht van externe organisaties (consultants, auditors) met hun rollen en status. | Beheer wie toegang heeft vanuit welk bureau | Mevrouw de Adviseur — extern adviseur — actief Odinfo — auditor — actief | owner of admin
Juridisch: AVG en data-scheiding
Principe | Wat het betekent | Technische implementatie | Voorbeeld | Wettelijke basis | Consequentie bij overtreding
Data volledig gescheiden | Leveranciers, documenten, correspondentie, notities — alles is scoped naar de organisatie die verwerkingsverantwoordelijke is. | Alle queries bevatten organization_id filter. RLS policies afdwingen op database-niveau. Geen cross-org queries mogelijk. | Leverancier X bij Prov. N-B is een ander record dan leverancier X bij Gem. Eindhoven, ook al is het hetzelfde KVK-nummer. | AVG art. 5 (doelbinding) | Datalek: meldplicht AP, boete tot 4% omzet
KVK-data is openbaar | Bedrijfsnaam, adres, KVK-nummer, SBI-codes zijn openbare gegevens uit het Handelsregister. Geen AVG-beperking. | KVK API lookup staat los van organisatie-context. Pas bij opslaan wordt het gekoppeld aan de klant-organisatie. | Beide organisaties zoeken 'Bouwbedrijf Jansen' op via KVK. Elk maakt een eigen leverancier-record. | Handelsregisterwet 2007 | Niet van toepassing
Verwerkersovereenkomst verplicht | Als consultant verwerk je data namens de klant. Dit vereist een verwerkersovereenkomst (art. 28 AVG). | organization_relationships.contract_reference slaat referentie op naar de verwerkersovereenkomst. Systeem waarschuwt als deze ontbreekt. | Relatie Mevrouw de Adviseur → Prov. N-B heeft veld 'Verwerkersovereenkomst: VO-2025-001' | AVG art. 28 | Overtreding: boete, persoonlijke aansprakelijkheid
Consultant ziet alleen toegewezen data | Extern adviseur ziet alleen projecten en leveranciers waar ze aan toegewezen is, niet alles van de klant. | RLS policy: external_advisor kan alleen projecten zien waar ze project_member van is. Leveranciers alleen-lezen. | Consultant A werkt aan project X, ziet niet de leveranciers van project Y van dezelfde klant. | AVG art. 5 (minimale verwerking) | Onnodig brede toegang = AVG-overtreding
Retentie per organisatie configureerbaar | Elke organisatie stelt eigen bewaartermijnen in op basis van hun selectielijst. | organization_settings tabel met retention_* velden. Standaardwaarden op basis van retention_profile (selectielijst). | Gemeente: VNG Selectielijst 2020 (7/5 jaar) Provincie: PROVISA (mogelijk andere termijnen) | Archiefwet 2015 | Te vroeg vernietigen of te laat: beide zijn overtredingen

## Editor Wijzigingen
Editor Wijzigingen — Van sectie-stepper naar document-view
De document-editor wordt omgebouwd van een sectie-gebaseerde stepper naar een Word-achtige document-view met pagina-thumbnails.
Onderdeel | Huidige situatie | Gewenste situatie | Technische aanpak | Impact | Prioriteit
Linker sidebar | StepperSidebar met genummerde sectie-kopjes (1. Inleiding, 2. Scope, etc.) en statusbollen | Pagina-thumbnails zoals in Word. Kleine previews van documentpagina's. Klikbaar voor navigatie. | Canvas-based thumbnail renderer die TipTap content per pagina rendert als miniatuur. Scroll-sync met hoofdeditor. | StepperSidebar.svelte vervangen door PageThumbnails.svelte | Hoog
Sectie-headers | Elke sectie heeft een genummerd kopje (index + 1) en titel boven de editor | Geen aparte sectie-headers. Content vloeit door als één doorlopend document. | Sectie-markers worden onzichtbaar maar bestaan nog in de DOM voor data-binding. Content-breaks alleen door template-structuur. | Aanpassing in [docTypeId]/+page.svelte | Hoog
Voortgang meting | Per sectie: approvedCount/totalCount secties. Elke sectie heeft eigen status (draft/review/approved). | Per document als geheel. Eén status per document: concept → in review → goedgekeurd. | Nieuwe status op document-niveau i.p.v. per artifact. Artifacts behouden hun status intern maar de gebruiker ziet alleen document-status. | Nieuw veld op project-document koppeling | Hoog
Font-selector | Niet aanwezig. Font is hardcoded als 'Asap' via CSS. Font-size dropdown wijzigt globale CSS variabele. | Font-family dropdown + font-size per selectie, zoals in Word. Basis-font komt uit template. | TipTap extensies: @tiptap/extension-text-style + @tiptap/extension-font-family. Font-size als inline style per selectie. | EditorToolbar.svelte uitbreiden, TipTap config aanpassen | Midden
Template-integratie | Niet aanwezig. Documenten worden programmatisch opgebouwd in export.ts. | Template wordt ingeladen in editor. Opmaak uit template is zichtbaar en respecteert huisstijl. | docxtemplater parsed het template, extraheert opmaak-info, zet dit om naar TipTap-compatible HTML/CSS. Vaste tekst is niet-bewerkbaar. | Nieuwe module: template-loader | Hoog
Markdown → HTML | AI genereert markdown (- bullets, ## kopjes). Dit wordt als platte tekst in TipTap gezet. | AI-output wordt geconverteerd naar TipTap-compatible HTML. Bullets worden echte bulletList nodes. | Transformatielaag (bijv. markdown-it of unified/remark) die markdown omzet naar HTML voordat het de editor in gaat. Draait bij artifact-generatie. | Nieuwe util: markdownToTiptapHtml() | Hoog
Correspondentie editor | Aparte, simpele TipTap editor zonder toolbar, zonder pagina-opmaak. Eigen route en componenten. | Zelfde editor als alle andere documenten. Brief-template bepaalt de opmaak (briefpapier, logo, etc.). | Correspondentie-routes samenvoegen met document-routes. Brief-types worden document-types met eigen templates. | Refactor correspondence routes → documents | Midden